## Ark1
Bestyrelsens handlingsplan, opfølgning
| Status:I betyder Igangsat, A betyder Afventer, G betyder Gennemført. |  | Ajourført 22.06.2021 ST
| Bestyrelsesmøde afholdt den 16.06.2021. Deltagere: Torben, Niels, Henrik, Ole Blom, Michael, Sinnet. Fraværende : Jørn |  |  |  | Ole Blom fraværende
| Dato | Aktivitet | Deadline | Ansvarlig | Deltagere | Status
Bestyrelse | 2021-02-04 | Implementér strategi for inddragelse piger i foreningen | 2021-12-31 | Torben |  | I
Bestyrelse | 2021-02-04 | Mål 275+ medlemmer | 2021-12-31 | Torben | Michael Sinnet LongNiels Jørn Henrik Ole | I
Bestyrelse | 2021-03-03 | Dato for bestyrelsesmøde med udvalg 17-03-2021 | 2021-03-17 | Torben | Sinnet | G
Bestyrelse | 2021-03-17 | Ny dato for Bestyrelsesmøde evt. uden udvalg dato 16.06.2021 | 2021-06-16 | Torben | Sinnet | G
Bestyrelse | 2021-03-17 | Ny dato for bestyrelsesmøde med udvalg: 15.09.2021 | 2021-09-15 | Torben | Sinnet | I
Bestyrelse | 2021-03-17 | Ny dato for Bestyrelsesmøde evt. uden udvalg: 19-01-2022 | 2022-01-19 | Torben | Sinnet | I
Bestyrelse | 2021-03-03 | Torben skal have været i kontakt med alle udvalg | 2021-04-01 | Torben |  | G
Bestyrelse | 2021-03-03 | Økonpmiansvar skal overleveres. Bestyrelsesmedl. skal give kopi af pas og sygesikring | 2021-05-01 | Michael |  | G
Bestyrelse | 2021-03-03 | Æresmedlemmer har personligt medlemsskab, familie er ikke med. Er dette effektueret | 2021-04-01 | Michael |  | G
Bestyrelse | 2021-03-17 | Der søges ressourcepersoner med administrativt lyst og flair: Sekretær og evt. et par mere | 2021-09-15 | Sinnet | Michael Torben LongNiels Jørn Henrik Ole | I
Bestyrelse | 2021-04-21 | Vi har lamineringsmaskine A3. Der købes ny printer og hævesænkebord inden makrelfestival | 2021-08-01 | Michael |  | I
Bestyrelse | 2021-04-21 | Der skal oprettes fælles drev til lagring af dokumenter | 2021-09-15 | Michael |  | I
Bestyrelse | 21.04 | Der skal besluttes tiltag ud fra vores srategi, budget og tilskud fra Lystfisker Danmark | 30.06.2021 | Torben |  | G
Bestyrelse | 21.04. | Fokus på samarbejde på tværs i udvalg og foreningen | 31.12.2021 | Torben |  | G
Bestyrelse | 2021-05-29 | Opfølgning på Marie Brandt's spørgreskema. Bestyrelsen har efterfølgende valgt tre strategipunkter: Støtte vandpleje, møde andre fiskere, adgang til fiskevande. | 2021-09-15 | Torben | Michael Sinnet LongNiels Jørn Henrik Ole | I
Tur og arr. | 2021-02-04 | Alle fisketure og arrangementer kommunikeres som besluttet i Årshjulet før, under og efter afholdelse | 2021-12-31 | Niels | Sinnet | I
Tur og arr. | 2021-03-17 | Onsdagsklubbens supportere oprettes under Tur og Arrangementsudvalget ligesom turene oprettes i aktivitetskalenderen. Beskrivelse og plan er afleveret til Jan Olsen. | 2021-06-16 | Sinnet |  | G
Tur og arr. | 2021-03-17 | Optagelse af fluebinding, aflevering til FZ . Optagelse 11. marts kl. 19 i klubhuset.Det blev rigtig godt, TAK for det! Måske to telefoner næste gang og tæt på. | 2021-03-15 | Jørn Mossin | Michael | G
Tur og arr. | 2021-04-21 | Booking af klubhus til alle arrangementer - hvordan sikres det som fast rutine? | 2021-09-15 | Niels |  | I
Tur og arr. | 2021-06-10 | Fondsøgning | 2021-08-01 | Niels | Michael | I
Vandløbspleje | 2021-02-04 | Projekt Anneberg Sørende – Investering og budget | 2021-12-31 | Torben | Jan Aggerholm | G
Vandløbspleje | 2021-02-04 | Opgaver kommunikeres på FB/Blog løbende | 2021-12-31 | Sinnet |  | G
Vandløbspleje | 2021-03-17 | Udsætninger om aftenen den 11. april i Odsherred. Ingen udsætninger fremover i Elverdamsåen. Ros! | 2021-04-11 | Jan Aggerholm |  | G
Klubhus | 2021-03-03 | Hold et møde med Roland | 01-o4-2021 | Ole Blom |  | G
Klubhus | 21.04 | Der købes en ståldør til gemmestedet | 01.05.2021 | Roland |  | G
| 2021-06-16 | afleveret, brugt grej skal sorteres og registreres, og udlånes med registrering af låner | 2021-09-15 | Niels |  | I
Klubhus | 2021-06-10 | Update med persienner, nye voksduge og evt. maling indvendig | 2021-08-01 | Ole Blom | Niels Jørn
PR | 2021-02-04 | Mål: 1500 medlemmer af FB gruppen | 2022-12-31 | Torben | Michael Sinnet LongNiels Jørn Henrik Ole | I
PR | 2021-02-04 | Integration imellem vores medier: blog, FB, side på fiskekort, Youtube | 2021-09-15 | Torben | Michael | I
PR | 2021-03-17 | Der søges en formand for PR-udvalget, vi har en ledig post. | 2021-09-15 | Torben | Michael Sinnet LongNiels Jørn Henrik Ole | I
PR | 2021-03-17 | Der søges gerne en supplerende webmaster. | 2021-09-15 | Michael | Torben Sinnet LongNiels Jørn Henrik Ole | I
PR | 21.04. | Design manual - så at mange/alle kan kommunikere på vegne af OSF, og kan finde hjælp og retning på et samlet sted. Det kan være: NIMH's tegninger scannes ind, - skabeloner og eksempler uplodes centrale, - Fotobibliotek opbygges centralt til hjemmeside, FB osv. | 31.12.2021 | Torben | Michael | G
PR | 2021-06-10 | Ny hjemmeside, forslag til layout fra Marie Brandt mod. 16-06 hos Torben | 2021-08-01 | Torben | Michael | I
Kanal og mose | 2021-02-04 | Administration af dagkort og salgssteder. Spørg Claus Foss, om vi kan arbejde selvstændigt med moser | 2021-09-15 | Sinnet | Henrik | I
Kanal og mose | 2021-02-04 | Koordinator og kontaktperson for kontrol skal findes i udvalget | 2021-09-15 | Sinnet | Henrik | I
Kanal og mose | 2021-02-04 | Kontakt til pumpe- og digelauget | 2021-06-01 | Claus Foss |  | G
Kanal og mose | 2021-02-04 | Ansvarlig for SU og Tissø skal findes i udvalget | 2021-09-15 | Sinnet | Henrik | I
Kanal og mose | 2021-03-03 | Niels støtter op om aktionen i Tissø, andre må gerne inviteres | 2021-06-01 | Niels |  | G
Kanal og mose | 2021-03-03 | Møde iværksættes med Lammefjordskanaludvalget. Kontakt til Claus Foss | 2021-04-01 | Jørn | Torben | G
Kanal og mose | 2021-03-03 | Det skal beskrives, hvordan man booker Tissø og SU. Der er holdt møde med Kennet Jørgensen, Tissøs Ansvarshavende. Evt køber vi en 4 HK motor selv. Beskriv opførsel, P-sted, på hjemmesiden. Niels besøger mosen og tager billeder, beskriver for Michael | 2021-09-15 | Michael | Michael Christian | I
Kanal og mose | 2021-03-12 | Salg af dagkort til Lammefjordskanalerne på Mobilepay | 2021-05-01 | Michael | Claus Foss | G
Kanal og mose | 2021-03-17 | Reglement for fiskeri i lammefjordskanalerne: Udkast forelå til diskussion: OK, men ørreder totalfredes, skaller må fiskes til agn. | 2021-05-01 | Claus foss |  | G
Kanal og mose | 2021-03-17 | Oprydning ved kanaler og moser, Der er samlet en gruppe til Nyrup Mose til den 18-07-2021. evt. fortsætte andre steder | 2021-09-15 | Sinnet | Henrik | I
Småbåd | 2021-02-04 | Arrangere ture for småbåde | 2021-12-31 | Niels |  | I
Småbåd | 2021-03-03 | Kommunikation før, under og efter om planlagte ture, incl. aflysninger | 2021-12-31 | Niels | Sinnet | I
Junior | 2021-02-04 | Indgå partnerskab med fx Ung i Odsherred | 2021-09-15 | Henrik A | Torben | I
Makrel | 2021-02-04 | Etablere aktivitet der henvender sig til pigerne. Tages med til Makrelfestival | 2021-09-15 | Michael | Ole | I
Makrel | 2021-02-04 | Etablere aktivitet der inddrager kyst. Lars Juel vil evt. lave noget med juniorer | 2021-09-15 | Michael | Ole | I
Makrel | 2021-03-17 | Der er allerede solgt deltagerbeviser for ca. 10.000 kr. Der søges sponsorer | 2021-06-01 | Michael |  | G